工程类项目采购需求

	*项目名称
	西坑基地隔离检疫笼舍修缮工程

	*采购人

名称
	深圳市自然保护区管理中心
	*采购方式
	询价

	计划立项批文号
	
	资金来源
	政府资金

	计划立项金额
	
	*财政预算金额
	 19.6万元

	采购单位送审价
	
	审计局审定价
	

	设计单位
	深圳一树建筑设计咨询有限公司

	监理单位
	/

	绿化监督单位
	(若项目为绿化工程有绿化监督单位时，请提供监督单位具体名称)

	项目简介


	1.项目地点：深圳市龙岗区西坑凤凰路21号野生动物救护基地

2.项目建设内容：对西坑基地隔离检疫笼舍进行修缮，包括走廊新增围网、笼舍地面铺装、墙面油漆以及门窗更换等内容,详见施工图纸。
3.投标价最高限价： 195944.33元。

	投标人资质要求
	注意：提供明确、具体的资格要求（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据，且不具备倾向性，否则，不予受理。）
1）具有独立法人资格；

2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。（不接受投标人选用进口产品参与投标）。

3）具备建筑装修装饰工程专业承包（二级或以上）资质或是建筑工程施工总承包（三级或以上）资质，且同时具备有效期内的安全生产许可证。


	工程预算书、工程量清单要求：
	1、工程预算书应为 .spj格式、xls或dos格式文件（用清华斯维尔软件、Excel、或word软件编制）。

2、工程量清单应以国标清单形式提供。


	商务需求
	商务要求：

 1、承包方式：包工包料，施工总承包。

 2、报价要求：

（1）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

（2）投标人应毫无例外地按工程量清单中列出的工程项目和数量填报综合单价和合价。

（3）各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

*3、项目工期要求：计划工期45日历天。

*4、项目验收程序、质量标准及期限：施工单位在完成所有合同及图纸约定的内容，经自检合格后，建设单位组织各参建单位按照建设工程质量验收相关规范要求组织验收，质量需达到合格标准。

* 5、付款方式：签订合同后甲方支付乙方30%的合同价款作为预付款；施工过程中，中标单位可根据每个施工阶段实际完成情况申请进度款，竣工验收之前进度款支付比例不超过合同价款85%，工程竣工验收合格且经第三方造价咨询单位审核得出结算审定价后支付尾款，支付尾款前乙方应将3%审定价金额对公转账至我单位账户，作为质保金，质保期一年，一年后无质量问题后由乙方提出申请退回质保金。

6.结算：竣工验收合格后一个月内必须提供完善的结算资料，以中标单价和实际发生的工程量经第三方造价咨询单位审定结算，若审核金额高于合同价款时，按合同价款进行结算，若审核金额低于合同价款时，按审核金额进行结算。

*7、履约保证金要求：无需履约保证金。

8、合同方式：

本项目采用固定单价合同。承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中存在差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经建设单位核实后予以扣减。投标人的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对工程造价的影响,并在投标报价中反映出来。

9、合同签订注意事项：中标人必须在中标通知书发出之日起10个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因未能按时签订合同或中标人无正当理由拒绝签订合同的，采购人有权将有关情况上报政府采购主管部门，因此引起的一切后果由中标人自行承担。

10、工程完工后，承包人应恢复修建前的原有状态。

11、如本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线承包人应取得国土、住建等相关部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

*12、投标人必须签署《政府采购投标及履约承诺函》，否则作废标处理。
*13、违约责任：承包人应该严格控制施工工期，因承包人原因造成工期延误的，每延误一天罚款500元，总罚款额不超中标价3%。因承包人的原因延误工期超过30日的，发包人不仅有权追究承包人违约责任，还有权解除合同，要求承包人立即离场，基于该原因解除合同的，乙方无权主张任何工程款。

	图纸
	1、施工图以 .dwg格式以及提交施工图原件（盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购单位公章）提供。

	技术需求、项目管理要求
	1、中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2、中标单位必须在施工现场显眼位置设置警示标志以及“温馨提示”语言。在施工过程中不得损害施工范围以外的原有构筑物及原有绿化，否则必须对损坏的构筑物、路面、绿化及设备设施恢复原状。

3、中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，由于工程地点位于野生动物救护基地，负责全市陆生野生动物收容救护、疫源疫病监测及科普教育主要园区，施工过程中要做好现场防护、防火、降噪、用电等安全文明措施，并服从采购人关于野生动物救护工作的现场管理。

4、中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。



	其

它

要

求
	特定供应商的名称、项目负责人及联系方式

	
	特定供应商
	单位名称：

	
	
	项目经办人：

	
	
	联系电话：

	评标信息
	 低价中标。 


