服务类项目采购需求文件
	*项目名称
	新时期支持港澳流动渔民更好融入和服务国家发展大局的惠渔政策评估

	*采购人名称
	深圳市海洋发展局
	*采购方式
	询价

	计划立项批文号
	
	*资金来源
	一般公共预算

	*财政预算限额（元）
	19.5万
	
	

	项目背景
	    2027年将迎来香港回归祖国30周年，香港首个五年规划（2026—2030年）已经发布，并明确把更好融入和服务国家发展大局作为未来五年的重要发展方向。港澳流动渔民是长期往来于广东与港澳之间的特殊群体，做好港澳特殊群体服务保障工作，对于深化粤港澳交流合作、促进港澳更好融入和服务国家发展大局具有重要意义。

    当前，随着传统海洋渔业转型发展，港澳流动渔民面临渔船老旧、生产成本上升等现实困难，部分现行惠渔政策在适用标准和执行衔接方面仍有优化空间。为进一步做好港澳流动渔民服务保障工作，拟邀请供应商梳理现行政策及实施情况，分析存在问题，提出针对性、可操作的政策完善建议，为争取上级政策支持和推动相关惠渔措施优化提供决策参考。

	项目前期设计、规划论证单位
	无

	投标人资质要求
	1.投标人须在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人或其他组织（提供营业执照或法人、负责人等证明扫描件，原件备查）。
2.投标人为政府采购注册供应商。
3.投标人近三年内无违法犯罪记录。投标人必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.投标人须提供《政府采购投标及履约承诺函》，否则作废标处理。

5.本次采购不接受联合体报名，不接受分包转包。

	需求内容
	1.报价要求。
1.1本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业利润。由供应商根据采购文件所提供的资料自行测算报价，供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不作调整。

1.2供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价。

1.3供应商的报价不得超过项目预算金额。

1.4供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

1.5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则供应商应毫无例外地按合同所列清单中项目和数量填报综合单价和合价。供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得支付，并视作该项费用已包括在其它有价值的综合单价或合价内。

1.6供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

1.7供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

1.8本项目采购预算为人民币19.5万元，供应商报价不得超过采购预算。报价应参照《深圳市规划和自然资源局 深圳市海洋发展局项目预算标准（2025试用版）》，按照人工日法分项计费编制预算时。供应商应提供分项报价明细，原则上不再另行支付其他费用。

2.付款方式。分三期支付。首期支付总价款的40%，二期支付30%，尾款支付30%。
3.履约保证金。本项目不收取履约保证金。

4.违约责任。按照合同约定履行各自义务。

5.服务质量监督和项目验收要求。供应商应按照合同约定开展收集整理、政策分析和报告编制，提交研究报告及政策建议稿。成果应做到政策依据准确、问题分析清晰、建议具有可操作性。供应商应根据反馈意见修改完善，达到合同约定要求后予以验收。

	具体技术要求
	    1.服务总体要求。

    围绕港澳流动渔民惠渔政策完善开展专题研究，通过政策梳理、资料分析、实地考察和专家咨询等方式，研究提出针对性、可操作的政策完善建议，为深圳市海洋发展局开展港澳流动渔民服务保障及政策协调工作提供决策参考。

    2.具体服务内容。

    围绕渔业补贴政策、渔业保险政策、渔船更新改造政策等开展政策梳理和现状征询，分析主要堵点，提出便利化政策建议。

    3.服务对象及工作量要求。

    对象主要为深圳港澳流动渔民及其渔船，兼顾广东省和港澳相关政策情况。供应商应收集整理相关政策及基础数据，开展不少于2场专题座谈，访谈相关渔民组织、代表性渔民及有关机构，并结合实际需要开展专家咨询。

	商务需求
	    1.项目概况。

    为进一步做好港澳流动渔民服务保障工作，针对当前港澳流动渔民在补贴待遇、保险保障、渔船更新改造和渔获上岸流通等方面面临的现实问题，开展惠渔政策专题评估，提出具有针对性和可操作性的政策建议，为争取上级政策支持和完善相关惠渔措施提供决策参考。

    2.项目所依据及参考的标准。

    依据国家、广东省及深圳市现行有关港澳流动渔民管理、渔业资源养护补贴、政策性渔业保险、渔船更新改造、渔获流通等方面的法律法规和政策文件开展研究，并遵守政府采购、财政资金管理及相关保密规定。

    3.项目服务范围。

    服务名称：新时期支持港澳流动渔民更好融入和服务国家发展大局的惠渔政策评估。服务地点：以深圳市为主，根据研究需要开展相关地区资料收集和调研。服务内容：开展政策资料收集、政策分析、研究报告及政策建议稿编制等工作。服务要求：按期完成研究任务，成果符合采购方质量要求。

    4.项目服务期限。

    自合同签订之日起约3个月内完成全部研究任务并提交最终成果。具体起止时间以合同约定为准。

    5.组织实施要求。

    供应商应成立专项研究团队，明确项目负责人及成员分工，制定工作计划，按要求开展调研和研究工作，及时向采购方汇报项目进展，并根据采购方意见完善研究成果。

    6.成果要求及维护要求。

    提交主报告1份，政策建议简报2-3篇，简版评估报告1份。

    7.技术培训要求及项目人员安排要求。

    本项目不涉及技术培训。供应商应配备不少于5人的研究团队，项目负责人应具有相关政策研究经验。

	投标文件要求
	自行实施：
（1）营业执照，必须提供，原件备查；

（2）投标报价函，必须提供，格式自拟；

（3）政府采购投标及履约承诺函，必须提供，按照我局提供的格式提交；

（4）供应商基本情况表，必须提供，按照我局提供的格式提交。


